## Plan1
Pagina | Atividade | Horas
Tela de Registro | Integrar API CEP | 8h | 8
Tela de Registro | Integrar API Sucursais Proximas | 8h | 8
Tela de Registro | Integrar API Salvar Dados | 8h | 8
Tela de Registro | Integrar API Consulta | 8h | 8
Tela de Contatos | Integrar API ContatosDoCorretor | 8h | 8
Tela de Contatos | Integrar API CadNovoUsuarioCorretora | 8h | 8
Tela de Contatos | Integrar API ListaCargos | 8h | 8
Tela de Contatos | Integrar API AtualizarUsuario | 8h | 8
Tela de Contatos | Integrar API ExcluirUsuario | 8h | 8
Tela de Contatos | Integrar API ListarUsuario | 8h | 8
Tela de Contatos | Integrar API SalvarDados | 8h | 8
Tela ICS380 | Integrar API ConsultarDadosECS380 | 8h | 8
Tela ICS380 | Integrar API ListaFaixaRenda | 8h | 8
Tela ICS380 | Integrar API SalvarDadosECS380 | 8h | 8
Tela Documentos | Integrar API ConsultarDocAnexados | 8h | 8
Tela Documentos | Integrar API UploadDocumento | 8h | 8
Tela Documentos | Integrar API ExcluirDocumento | 8h | 8
Tela Acompanhamento | Integrar API ConsultarAndamentoProcesso | 8h | 8
Tela Historico | Integrar API ConsultarHistoricoProcesso | 8h | 8
Tela BPM | Construir Tela | 4h | 4
Tela BPM | Elaborar views! | 16h | 16
Tela Login | Construir Tela | 4h | 4
Tela 1 acesso | Construir Tela | 4h | 4
Tela 1 acesso | Validação CPF na Base | 3h | 3
Tela Redirecionamento HDI Digital | Contruir Tela | 4h | 4
Tela Redirecionamento HDI Digital | Integrar link direcionando a HDI Digital | 4h | 4
Tela esqueceu a senha | Construir Tela | 4h | 4
Tela esqueceu a senha | Validaçao CPF | 3h | 3
Tela esqueceu a senha | Integrar API Link Email | 8h | 8
Tela informe nova senha | Construir tela | 4h | 4
Todas | Estilização | 8h | 8
|  | Total | 218